Додаток 1

до рішення Бобринецької районної ради ___._____________.2018

План заходів

про організацію створення опорних  закладів та модернізації навчальних закладів Бобринецького району

| № з\п | Заходи які плануються | Термін виконання | Відповідальні за виконя плану заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вивчити стан розвитку мережі навчальних закладів, визначення її ефективності щодо задоволення потреб населення у високоякісних освітніх послугах, соціальної та економічної доцільності, перспектив модернізації відповідно до демографічних показників | Червень 2018 рік | Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації |
| 2 | Провести конкурс між навчальними закладами району щодо визначення опорних шкіл освітніх округів | Червень 2018 року | Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації |
| 3 | Провести детальний аналіз: 1) стану будівель навчальних закладів, потреби у будівництві, капітальному ремонті, реконструкції об’єктів, обсягу відповідного фінансування, наявності необхідних приміщень, внутрішніх вбиралень, водогонів, систем опалення, їдалень, спортивних залів, майстерень; 2) розташування навчальних закладів різних типів відносно місць проживання учнів; 3) потреби у створенні навчально-виховних комплексів, освітніх округів | Червень 2018 року | Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації |
| 4 | Провести детальний аналіз: 1) можливостей транспортної системи, порівняльної картосхеми розташування навчальних закладів і їх транспортної доступності; 2) демографічної ситуації з прогнозуванням дитячого контингенту на наступні п’ять років | Червень 2018 року | Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації |
| 5 | Забезпечити проведення громадського обговорення за участю представників територіальних громад, батьків, депутатів районної та місцевих рад у випадку прогнозованих змін у структурі освітніх округів | Червень 2018 року | Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації |
| 6 | Забезпечити опорні навчальні заклади кваліфікованими педагогічними кадрами, у тому числі фахівцями з інклюзивної освіти, соціальними педагогами, практичними психологами. Створити умови для підвищення їх педагогічної майстерності, професійного росту та творчості | Постійно | Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації |
| 7 | Визначати потребу в шкільних автобусах у залежності із змінами у структурі шкільних округів та з врахуванням термінів їх експлуатації. | Червень 2018 року | Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації |
| 8 | Організувати науково-методичний супровід та моніторинг діяльності освітніх округів, інформаційне забезпечення їх функціонування. | Постійно | Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації |
| 9 | Здійснювати координацію навчально-виховного процесу в суб’єктах округів | Щорічно | Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації |
| 10 | Вивчити результативність роботи освітніх округів, опорних шкіл й інших суб’єктів округу та вивчення громадської думки щодо діяльності освітніх округів (організація моніторингових досліджень) | Постійно | Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації |
| 11 | Організувати тренінги і практичне навчання для керівників навчальних закладів з питань результативності роботи шкільних округів, організації в них профільного навчання. | Серпень 2018 року | Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації |
| 12 | Забезпечити інформованість територіальних громад про роботу освітніх округів через висвітлення в засобах масової інформації, шляхом щорічного звітування керівників навчальних закладів про організацію навчально-виховного процесу | Постійно | Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації |

____________________________________________________________________________________________________________________________________